## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации республиканских целевых программ за 1 квартал 2010 года
"Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой на 2009-2020 годы"
Приложение 1
Наименование разделов программы | Источники и объемы финансирования (тыс.руб.)
| общий объем финансирования |  | в том числе источники финансирования
|  |  | федеральный бюджет |  | республиканский бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | Примечание
| годовое задание Программы (лимиты) | факт | годовое задание Программы | факт | годовое задание Программы | факт | годовое задание Программы | факт | годовое задание Программы | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Всего по Программе | 833541.1 | 222700.1 | 0 | 0 | 833541.1 | 222700.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
I. Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | 461845 | 84514 | 0 | 0 | 461845 | 84514 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.Строительство группового водопровода пгт Вурнары | 120000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3. Групповой водовод Батыревского, Шемуршинского и южной части Комсомольского районов (проектно-изыскательские работы) | 230765 | 60000 | 0 | 0 | 230765 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. Ибресинский район. Групповой водовод, пгт. Ибреси | 26080 | 8076.1 | 0 | 0 | 26080 | 8076.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5. Алатырский район. Групповой водовод, пгт. Киря | 15000 | 4437.9 | 0 | 0 | 15000 | 4437.9 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 Батыревский район, водоснабжение с. Батырево | 40000 | 12000 | 0 | 0 | 40000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 Водоснабжение г. Ядрин | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
г. Алатырь, мероприятия по предотвращению заиливания водозабора г. Алатырь | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II Охрана и восстановление водных объектов. 2.2. Очистка бытовых сточных вод | 371696.1 | 138186.1 | 0 | 0 | 371696.1 | 138186.1 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1. Батыревский район. Очистные сооружения с. Батырево | 124596.1 | 47186.1 | 0 | 0 | 124596.1 | 47186.1 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2. Вурнарский район. Очистные сооружения канализации, с.Калинино | 47100 | 31000 | 0 | 0 | 47100 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0
39.Реконструкция биологических очистных сооружений для г.г. Чебоксары и Новочебоксарск.(1 этап "строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод) | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 200000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0
Должностное лицо, ответственное за составление формы | гл. специалист-эксперт Т.В.Ермолаева
тел. 62-10-02